# Planificación de Sprints — Grupo 3

Sistema de Gestión para Distribuidora

Módulos: Productos · Stock · Proveedores · Compras · Pedidos de Compra

Período: 18/08/2026 – 28/10/2026 · 5 sprints de 2 semanas · Equipo de 6 integrantes · SP originales del backlog

| MVP | Importante | Futuro | Rojo/naranja = dependencia externa |
| --- | --- | --- | --- |

Nota transversal — Seguridad/Login: todas las historias que registran usuario_carga o usuario_modificacion consumen internamente POST /auth/login y GET /usuarios/{id}/permisos del módulo Seguridad. Como ese equipo lo deja para el final, mientras tanto se puede mockear el usuario/rol para no bloquear el desarrollo de ningún sprint.

# Sprint 1 — 18/08 al 02/09

Objetivo del sprint: Cerrar por completo el módulo Productos (MVP + Importantes), ya que es el módulo más solicitado por el resto del sistema, y dejar operativa la consulta básica de stock que Ventas necesita para tomar pedidos.

| Historia | Descripción | Clasificación | SP | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P02 | Administrar Categorías | MVP | 3 | Ninguna |
| P03 | Administrar Marcas | MVP | 3 | Ninguna |
| P01 | Registrar Productos | MVP | 8 | Interna: P02, P03 |
| P04 | Modificar Productos | MVP | 5 | Interna: P01, P02, P03 |
| P05 | Buscar Productos | MVP | 3 | Interna: P01 |
| P06 | Desactivar Productos | MVP | 1 | Interna: P01 |
| P07 | Aplicar Aumentos Masivos | Importante | 8 | Interna: P01, P02, P03 |
| P08 | Consultar Historial de Precios | Importante | 8 | Interna: P01, P04 |
| S01 | Consulta de Stock Disponible | MVP | 3 | Interna: P01 |
| S02 | Consulta de Disponibilidad para Ventas | MVP | 3 | Interna: P01 ¦ Externa: Ventas la consume para tomar pedidos |

Total del sprint: 45 SP

Cronograma de historias (con paralelización entre integrantes)

| Historia | Nota / depende de (ya resuelta) | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| P02 | Sin dependencias | 18/08 | 19/08 |
| P03 | Sin dependencias (en paralelo con P02) | 18/08 | 19/08 |
| P01 | Depende de P02, P03 — todo el equipo, es la historia bisagra | 20/08 | 23/08 |
| P05 | Depende de P01 | 24/08 | 25/08 |
| P06 | Depende de P01 | 26/08 | 26/08 |
| S01 | Depende de P01 | 27/08 | 28/08 |
| S02 | Depende de P01 y S01 | 29/08 | 30/08 |
| P04 | Depende de P01, P02, P03 (en paralelo con la línea anterior) | 24/08 | 27/08 |
| P08 | Depende de P04 | 28/08 | 31/08 |
| P07 | Depende de P01, P02, P03 (en paralelo) | 24/08 | 29/08 |
| — | Testing e integración a Git colaborativo | 01/09 | 02/09 |

Endpoints expuestos en este sprint

| Historia | Método | Endpoint expuesto | Consumido externamente por |
| --- | --- | --- | --- |
| P02 | GET | /categorias | Uso interno del módulo |
| P02 | POST | /categorias | Uso interno del módulo |
| P02 | PUT | /categorias/{id} | Uso interno del módulo |
| P02 | DELETE | /categorias/{id} | Uso interno del módulo |
| P03 | GET | /marcas | Uso interno del módulo |
| P03 | POST | /marcas | Uso interno del módulo |
| P03 | PUT | /marcas/{id} | Uso interno del módulo |
| P03 | DELETE | /marcas/{id} | Uso interno del módulo |
| P01 | POST | /productos | Uso interno del módulo |
| P04 | PUT | /productos/{id} | Uso interno del módulo |
| P05 | GET | /productos | Grupo 1 (catálogo) y Grupo 2 (validación en facturas) |
| P05 | GET | /productos/{id} | Grupo 1 y Grupo 2 (detalle de producto) |
| P06 | PATCH | /productos/{id}/estado | Uso interno del módulo |
| P07 | POST | /productos/aumentos-masivos | Uso interno del módulo |
| P08 | GET | /productos/{id}/historial-precios | Grupo 1 (reportes de variación de precios) |
| S01 | GET | /stock | Uso interno del módulo |
| S02 | GET | /stock/{id_producto} | Ventas (disponibilidad al tomar pedidos) y Grupo 1 |
| PV01 | POST | /proveedores | Uso interno del módulo |

# Sprint 2 — 03/09 al 16/09

Objetivo del sprint: Cerrar el MVP completo de Stock —el segundo módulo más solicitado— junto con el MVP completo de Proveedores, dejando lista la actualización automática de stock y las devoluciones para que Ventas las dispare.

| Historia | Descripción | Clasificación | SP | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV01 | Registrar Proveedores | MVP | 3 | Ninguna |
| S03 | Registro de Ingreso de Mercadería | MVP | 5 | Interna: P01, PV01 |
| S04 | Actualización Automática por Venta | MVP | 5 | Interna: S02 ¦ Externa: activada por Ventas al confirmar una venta |
| S05 | Registro de Devoluciones | MVP | 5 | Interna: P01 ¦ Externa: activada por Ventas (acuerdo actualizado, ya no depende de Entregas) |
| S06 | Ajustes Manuales de Inventario | MVP | 5 | Interna: P01 |
| S07 | Alertas de Stock Mínimo | MVP | 5 | Interna: S01 |
| S08 | Gestión de Unidades y Equivalencias | MVP | 5 | Interna: P01 |
| PV02 | Consultar Información de Proveedores | MVP | 3 | Interna: PV01 |
| PV03 | Editar Información de Proveedores | MVP | 3 | Interna: PV01 |
| PV04 | Desactivar Proveedores | MVP | 1 | Interna: PV01 |
| PV05 | Asociar Productos a Proveedores | MVP | 5 | Interna: PV01, P01 |

Total del sprint: 45 SP

Cronograma de historias (con paralelización entre integrantes)

| Historia | Nota / depende de (ya resuelta) | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| PV01 | Sin dependencias | 03/09 | 04/09 |
| S04 | Depende de S02 (en paralelo) | 03/09 | 05/09 |
| S07 | Depende de S01 (en paralelo) | 03/09 | 05/09 |
| S03 | Depende de PV01 (04/09) | 05/09 | 07/09 |
| PV02 | Depende de PV01 (en paralelo) | 05/09 | 06/09 |
| PV03 | Depende de PV01 (en paralelo) | 05/09 | 06/09 |
| S08 | Depende de P01 | 04/09 | 06/09 |
| PV04 | Depende de PV01 | 07/09 | 07/09 |
| PV05 | Depende de PV01, P01 | 08/09 | 10/09 |
| S06 | Depende de P01 | 08/09 | 10/09 |
| S05 | Depende de P01 | 11/09 | 13/09 |
| — | Testing e integración a Git colaborativo | 14/09 | 16/09 |

Endpoints expuestos en este sprint

| Historia | Método | Endpoint expuesto | Consumido externamente por |
| --- | --- | --- | --- |
| S03 | POST | /stock/ingresos | Uso interno del módulo |
| S04 | POST | /stock/descuentos | Ventas (llama al confirmar una venta) |
| S05 | POST | /stock/devoluciones | Ventas (acuerdo actualizado: ya no lo llama Entregas) |
| S06 | POST | /stock/ajustes | Uso interno del módulo |
| S07 | GET | /stock/alertas/minimos | Uso interno del módulo |
| S08 | GET | /stock/{id_producto}/unidades | Uso interno del módulo |
| PV02 | GET | /proveedores | Uso interno del módulo |
| PV02 | GET | /proveedores/{id} | Uso interno del módulo |
| PV03 | PUT | /proveedores/{id} | Uso interno del módulo |
| PV04 | PATCH | /proveedores/{id}/estado | Uso interno del módulo |
| PV05 | POST | /proveedores/{id}/productos | Uso interno del módulo |
| PV05 | GET | /proveedores/{id}/productos | Uso interno del módulo |
| PV05 | GET | /productos/{id}/proveedores | Uso interno del módulo |

# Sprint 3 — 17/09 al 30/09

Objetivo del sprint: Cerrar el módulo Stock al 100%, sumando las funcionalidades más complejas del módulo: lotes y vencimientos, historial de movimientos, conteo físico y ubicaciones físicas para que Entregas pueda armar el picking; y adelantar Plazos de Entrega de Proveedores, que no tiene ninguna dependencia pendiente.

| Historia | Descripción | Clasificación | SP | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S09 | Gestión de Lotes y Vencimientos | Importante | 8 | Interna: S03 |
| S10 | Alerta de Productos Próximos a Vencer | Importante | 5 | Interna: S09 |
| S11 | Consultar Productos Próximos a Vencer | Importante | 3 | Interna: S09 |
| S12 | Historial de Movimientos de Stock | Importante | 8 | Interna: S03, S04, S05, S06 |
| S13 | Conteo Físico de Inventario | Importante | 8 | Interna: S01 |
| S14 | Gestión de Ubicaciones de Almacenamiento | Importante | 5 | Interna: P01 ¦ Externa: Entregas la necesita para armar el picking |
| S15 | Filtrado por Nivel de Stock | Importante | 3 | Interna: S01 |
| PV07 | Registrar Plazos de Entrega | Importante | 5 | Interna: PV01 (sin relación con Stock, se adelanta porque no tiene bloqueos) |

Total del sprint: 45 SP

Cronograma de historias (con paralelización entre integrantes)

| Historia | Nota / depende de (ya resuelta) | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| S09 | Depende de S03 | 17/09 | 21/09 |
| S12 | Depende de S03, S04, S05, S06 (en paralelo) | 17/09 | 21/09 |
| S13 | Depende de S01 (en paralelo) | 17/09 | 21/09 |
| PV07 | Depende de PV01 (en paralelo, sin relación con Stock) | 17/09 | 19/09 |
| S10 | Depende de S09 | 22/09 | 24/09 |
| S14 | Depende de P01 (en paralelo) | 22/09 | 24/09 |
| S15 | Depende de S01 (en paralelo) | 22/09 | 23/09 |
| S11 | Depende de S09 | 25/09 | 26/09 |
| — | Testing e integración a Git colaborativo | 27/09 | 30/09 |

Endpoints expuestos en este sprint

| Historia | Método | Endpoint expuesto | Consumido externamente por |
| --- | --- | --- | --- |
| S09 | POST | /stock/lotes | Uso interno del módulo |
| S10 | GET | /stock/alertas/vencimientos | Uso interno del módulo |
| S11 | GET | /stock/{id_producto}/lotes | Uso interno del módulo |
| S12 | GET | /stock/{id_producto}/movimientos | Uso interno del módulo |
| S13 | POST | /stock/conteo-fisico | Uso interno del módulo |
| S14 | GET | /stock/ubicaciones | Uso interno del módulo |
| S14 | POST | /stock/ubicaciones | Uso interno del módulo |
| S14 | PUT | /stock/ubicaciones/{id} | Uso interno del módulo |
| S14 | PUT | /productos/{id}/ubicacion | Entregas (arma el picking según ubicación física) |
| S15 | GET | /stock/filtro | Uso interno del módulo |
| PV07 | POST | /proveedores/{id}/plazos-entrega | Uso interno del módulo |
| PV07 | PUT | /proveedores/{id}/plazos-entrega | Uso interno del módulo |

# Sprint 4 — 01/10 al 14/10

Objetivo del sprint: Cerrar el MVP completo de Compras, el histórico de precios de Proveedores (cerrando así el módulo Proveedores al 100%), y adelantar dos historias Importantes de Compras (estado de compra y métodos de pago) para aliviar la carga del Sprint 5, de cara a los parciales de fin de año.

| Historia | Descripción | Clasificación | SP | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV06 | Consultar Precios Históricos | Importante | 8 | Interna: PV05, C01 (se resuelve dentro del mismo sprint) |
| C01 | Registrar Compras de Mercadería | MVP | 8 | Interna: PV01, PV05 |
| C02 | Consultar Compras Realizadas | MVP | 3 | Interna: C01 |
| C03 | Consultar el Detalle de una Compra | MVP | 3 | Interna: C01 |
| C04 | Modificar una Compra Pendiente | MVP | 5 | Interna: C01 |
| C05 | Cancelar una Compra Pendiente | MVP | 1 | Interna: C01 |
| C06 | Registrar Recepciones Parciales | MVP | 8 | Interna: C01, S03 |
| C07 | Visualizar Estado de una Compra | Importante | 3 | Interna: C01, C05, C06 (se adelanta desde Sprint 5 para equilibrar la carga) |
| C08 | Registrar Múltiples Métodos de Pago | Importante | 5 | Interna: C01 (se adelanta desde Sprint 5 para equilibrar la carga) |

Total del sprint: 44 SP

Cronograma de historias (con paralelización entre integrantes)

| Historia | Nota / depende de (ya resuelta) | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Depende de PV01, PV05 — todo el equipo (bloquea al resto del sprint) | 01/10 | 04/10 |
| PV06 | Depende de PV05, C01 (04/10) | 05/10 | 09/10 |
| C06 | Depende de C01, S03 (en paralelo) | 05/10 | 09/10 |
| C04 | Depende de C01 (en paralelo) | 05/10 | 07/10 |
| C02 | Depende de C01 (en paralelo) | 05/10 | 06/10 |
| C03 | Depende de C01 (en paralelo) | 05/10 | 06/10 |
| C08 | Depende de C01 (en paralelo) | 05/10 | 07/10 |
| C05 | Depende de C01 | 08/10 | 08/10 |
| C07 | Depende de C05 (08/10) y C06 (09/10) | 10/10 | 11/10 |
| — | Testing e integración a Git colaborativo | 12/10 | 14/10 |

Endpoints expuestos en este sprint

| Historia | Método | Endpoint expuesto | Consumido externamente por |
| --- | --- | --- | --- |
| PV06 | GET | /proveedores/{id}/historial-precios | Uso interno del módulo |
| C01 | POST | /compras | Uso interno del módulo |
| C02 | GET | /compras | Uso interno del módulo |
| C03 | GET | /compras/{id} | Uso interno del módulo |
| C04 | PUT | /compras/{id} | Uso interno del módulo |
| C05 | PATCH | /compras/{id}/cancelar | Uso interno del módulo |
| C06 | POST | /compras/{id}/recepciones | Uso interno del módulo |
| C07 | GET | /compras/{id}/estado | Uso interno del módulo |
| C08 | POST | /compras/{id}/pagos | Uso interno del módulo |

# Sprint 5 — 15/10 al 28/10

Objetivo del sprint: Cerrar el módulo Compras al 100% y el módulo Pedidos de Compra completo (MVP + Importante). Es el sprint más liviano del ciclo, a propósito, para dar margen frente a los parciales de fin de año. Con esto se completa el 100% de las historias MVP e Importantes del Grupo 3.

| Historia | Descripción | Clasificación | SP | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 | Visualizar Deudas con Proveedores | Importante | 5 | Interna: C01, C08 |
| PC01 | Generar Órdenes de Compra | MVP | 8 | Interna: PV01, PV05, P01 |
| PC02 | Consultar Órdenes de Compra Emitidas | MVP | 3 | Interna: PC01 |
| PC03 | Consultar el Detalle de una Orden de Compra | MVP | 3 | Interna: PC01 |
| PC04 | Editar una Orden de Compra | MVP | 5 | Interna: PC01 |
| PC05 | Cancelar una Orden de Compra | MVP | 1 | Interna: PC01 |
| PC06 | Visualizar el Estado de una Orden de Compra | MVP | 3 | Interna: PC01, C06 |
| PC07 | Generar Sugerencias de Reposición | Importante | 8 | Interna: PC01, S07, PV05 |

Total del sprint: 36 SP

Cronograma de historias (con paralelización entre integrantes)

| Historia | Nota / depende de (ya resuelta) | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| C09 | Depende de C01, C08 (ya cerradas en Sprint 4) | 15/10 | 17/10 |
| PC01 | Depende de PV01, PV05, P01 — bloquea el resto del sprint | 15/10 | 18/10 |
| PC02 | Depende de PC01 (18/10) | 19/10 | 20/10 |
| PC03 | Depende de PC01 (en paralelo) | 19/10 | 20/10 |
| PC04 | Depende de PC01 (en paralelo) | 19/10 | 22/10 |
| PC06 | Depende de PC01 y C06 (en paralelo) | 21/10 | 22/10 |
| PC05 | Depende de PC01 | 23/10 | 23/10 |
| PC07 | Depende de PC01, S07, PV05 (historia más compleja del módulo) | 19/10 | 25/10 |
| — | Testing e integración a Git colaborativo | 26/10 | 28/10 |

Endpoints expuestos en este sprint

| Historia | Método | Endpoint expuesto | Consumido externamente por |
| --- | --- | --- | --- |
| C09 | GET | /compras/deudas | Uso interno del módulo |
| PC01 | POST | /pedidos-compra | Uso interno del módulo |
| PC02 | GET | /pedidos-compra | Uso interno del módulo |
| PC03 | GET | /pedidos-compra/{id} | Uso interno del módulo |
| PC04 | PUT | /pedidos-compra/{id} | Uso interno del módulo |
| PC05 | PATCH | /pedidos-compra/{id}/cancelar | Uso interno del módulo |
| PC06 | GET | /pedidos-compra/{id}/estado | Uso interno del módulo |
| PC07 | GET | /pedidos-compra/sugerencias | Uso interno del módulo |
| PC07 | POST | /pedidos-compra/desde-sugerencia | Uso interno del módulo |

# Sprint 6 (de emergencia / contingencia) — 29/10 al 11/11

Objetivo del sprint: Este sprint NO está confirmado y se define sobre la marcha según el avance real. Si el desarrollo va en fecha, queda reservado únicamente para las dos historias de prioridad Futuro (las de menor impacto y sin nada que dependa de ellas), usándolo como colchón para testing, ajustes finales e integración. Si en cambio hay atrasos en los sprints 1 a 5, este sprint absorbe el excedente pendiente antes de la entrega final.

| Historia | Descripción | Clasificación | SP | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S16 | Indicador Visual de Nivel de Stock | Futuro | 3 | Interna: S02, S07 |
| PV08 | Consultar Estadísticas de Proveedores | Futuro | 8 | Interna: PV07, C06 |

Total del sprint: 11 SP

Endpoints expuestos en este sprint

| Historia | Método | Endpoint expuesto | Consumido externamente por |
| --- | --- | --- | --- |
| S16 | — | Sin endpoint propio (indicador visual sobre datos de S02/S07) | — |
| PV08 | — | No definido aún en la tabla de endpoints — a acordar con el equipo | Pendiente de definición |

# Resumen General

| Sprint | Fechas | Story Points | Historias |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 18/08 al 02/09 | 45 | 10 |
| Sprint 2 | 03/09 al 16/09 | 45 | 11 |
| Sprint 3 | 17/09 al 30/09 | 45 | 8 |
| Sprint 4 | 01/10 al 14/10 | 44 | 9 |
| Sprint 5 | 15/10 al 28/10 | 36 | 8 |
| Sprint 6 (contingencia) | 29/10 al 11/11 | 11 | 2 |
| TOTAL (Sprints 1-5) | 18/08 – 28/10 | 215 | 46 |

Nota: se utilizaron los Story Points originales del Product Backlog (229 SP en total: 215 SP en los Sprints 1-5, y 11 SP reservados para el Sprint 6 de contingencia con las dos historias de prioridad Futuro; S08 se ajustó de 8 a 5 SP por revisión del equipo). La carga por sprint es 45 / 45 / 45 / 44 / 36 SP: se mantiene alta mientras se resuelven Productos y Stock —los módulos más solicitados por el resto del sistema— y desciende marcadamente en los Sprints 4 y 5 para dejar más margen de cara a los parciales de fin de año, adelantando historias sin bloqueos (PV07, C07, C08) hacia sprints anteriores. Todas las historias de Compras (incluyendo C08/C09) se resuelven íntegramente dentro del módulo del Grupo 3, sin depender del módulo Bancos/Tesorería.